达州市科技计划项目实施过程监督检查

管理办法（试行）

（征求意见稿）

第一章　总　则

第一条　为构建统一、高效、透明、规范的科技计划项目监督检查体系，保障科技计划项目研究任务按期完成，达到预定目标，取得高水平成果，根据《达州市科技计划项目管理办法（修订）》和《达州市科技项目资金管理办法》，特制定本办法。

第二条　本办法所称市科技计划项目监督检查，是指市科技局统筹对已立项的市级科技计划项目进展、经费使用与管理、实施绩效等执行情况开展监督检查，及时发现并纠正存在的问题。

第三条　总体原则。坚持统筹部署、分类实施，注重内部控制与外部监督相结合，注重事前防范、事中监管和事后整改相结合，促进监督检查科学化、规范化、制度化，保障科技计划项目顺利实施。

第二章　监督检查主体职责

第四条　明确检查主体职责。按照权责对等的原则，结合科技计划项目管理要求，实行按管理责任对等的检查机制。

第五条　市科技局资管科负责统筹实施监督检查工作；各业务科室作为监督检查的责任主体，负责归口项目的监督检查工作；项目推荐单位作为科技计划项目的日常管理主体，负责推荐项目的监督检查工作，并配合做好重点抽查工作；市科技局机关纪委负责对监督检查实施计划、检查过程和检查结果进行监督。

第六条　监督检查的主要对象包括项目承担单位及合作单位、项目负责人和项目组成员等。

第七条　针对监督检查发现涉嫌违纪违法的行为，将及时移交纪检监察机关和司法机关。

第三章　监督检查方式和内容

第八条　对执行期2年及以上的项目，采用定期报告、集中检查、重点抽查等相结合的方式进行监督检查。

（一）定期报告。项目承担单位按照相关规定，在项目实施期内报送项目年度执行情况报告，各推荐单位负责报告的审查，对发现的问题列为集中检查重点。

（二）集中检查。由项目推荐单位对各推荐项目进行全覆盖实地核查，对发现的问题及时督促整改，并与各业务科室协调解决相关问题。

（三）重点抽查。由派驻市教育局纪检组、市财政局业务科室、市科技局业务科室、技术专家和财务专家组成抽查组，对承担项目较多、科技经费数额较大的单位进行现场检查。

第四章　监督检查组织实施

第九条　市科技局资管科统筹协调各推荐单位和各业务科室开展监督检查工作。推荐单位要按照统一要求，及时汇总报送检查结果并作为项目验收的重要依据。根据监督检查工作需要，加强与纪检、审计等部门的协调配合，有效形成合力。

第十条　规范检查的时间。注重工作统筹和质量控制，避免交叉重复检查，减少对正常科研活动影响。原则上年度项目检查工作集中在1个月内开展，对同一个单位的现场检查要集中进行。

第十一条　监督检查工作实行回避制度。项目承担单位认为检查人员与本次检查有利害关系或者有其他关系可能影响检查的客观、公正的，有权申请相关检查人员回避；检查人员认为自己与本次检查有利害关系或者有其他关系，应当主动申请回避。

第五章  监督检查结果及处置

第十二条　监督检查结果的运用。各业务科室应会同项目推荐单位及时将检查结果和处理建议汇总反馈资管科，促进科技计划项目动态调整和顺利实施，并作为持续支持项目承担单位的重要依据。检查结果与科研诚信等级挂钩。

第十三条　对监督检查中发现的问题，各业务科室和项目推荐单位要积极协调解决。

第十四条　监督检查发现有下列情况之一的，应由项目承担单位向推荐单位提出申请，项目推荐单位及时与项目承担单位沟通或进行实地勘查，提出调整变更建议，报市科技局批准执行（须在项目执行期结束前3个月提出）：

（一）项目承担单位、合作单位、项目负责人、项目组成员、项目实施周期、项目主要研究目标和考核指标等发生变化；

（二）由于市场、环境因素等发生较大变化影响项目正常实施的；

（三）合作单位变更、项目经费安排有争议或临时变更项目经费拨付导致项目未实施的；

（四）由于其他不可抗拒因素，项目不能正常实施的。

第十五条　监督检查发现有下列情况之一的，由项目推荐单位提交终止或撤销建议，报市科技局批准执行。

（一）经实践证明，项目技术路线不合理、不可行且无改进办法的，或项目无法实现任务合同规定进度的；

（二）项目执行中出现严重的知识产权纠纷的；

（三）完成项目合同任务所需的资金、原材料、人员、支撑条件等未落实或发生改变导致研究无法正常进行；

（四）组织管理不力或者发生重大问题导致项目无法进行；

（五）项目实施过程中出现严重违规违纪行为或严重科研不端行为，未按规定进行整改或拒绝整改的；

（六）项目管理办法规定的其它可以撤销或终止的情况。

第十六条　对同意延期实施的项目，项目推荐单位应加大监督检查管理力度，确保项目按期完成。

第十七条　对同意终止或撤销的项目，承担单位应当对已开展工作、使用经费、购置的设备仪器、取得的阶段性成果、知识产权等情况做出书面报告，由市科技局联合市财政局对财政科技资金进行财务清算审计。

（一）对已拨付资金的项目，项目承担单位应将未使用的财政拨款经费如数上缴国库，对拒不退还剩余经费的项目承担单位，依法追究其法律责任。

（二）对因在项目申报或执行过程中有欺骗、隐瞒事实等科研不端行为而终止合同的项目承担单位，按程序将相关项目负责人或承担单位纳入科研诚信记录并依据相关规定处理，不再受理该承担单位的项目申请，不再推荐申报市级及以上科技计划项目。

第六章　监督管理

第十八条　按照“公开为常态，不公开为例外”的原则，科技计划项目监督检查管理实行公开公示制度。通过市科技局官网，主动向社会公开检查结果，接受社会监督。

第十九条　各业务科室和项目推荐单位进行监督检查过程中要严格遵守相关制度要求，严禁以下行为：

（一）干预科技计划项目执行；

（二）虚假报送监督检查结果；

（三）在监督检查过程中索取或者接受项目承担单位的宴请、礼品、财物等。

第二十条　市科技局机关纪委受理对各业务科室和项目推荐单位在监督检查中违规违纪行为的投诉，依纪依规进行核实处理。

第二十一条　各业务科室应会同项目推荐单位建立健全监督检查管理信息数据库，全面记录科技计划项目监督检查计划、实施情况、监督检查结果以及整改落实情况等。

第七章　附　则

第二十二条　本办法自发布之日起施行，根据实施情况或政策变化适时修订。

第二十三条　本办法由市科技局负责解释。